## Sheet1
Project | Resource | TaskName | TaskStatus | Estimated Start Date | Estimated End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Estimated Effort | Actual Effort
MC/PE | Abhishek S. | Meetings | Completed | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 4 | 2
MC/PE | Abhishek S. | TS | In Progress | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 6 | 7
MC/PE | Manjunath K. | TS Review (Int) | Sent for QA Approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 5 | 3
MC/PE | Manjunath K. | Followup/Communication | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 3 | 2
MC/PE | Rajesh J. | Req. Analysis | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 3 | 1
MC/PE | Rajesh J. | IT | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2 | 1
MC/PE | Rajesh J. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 6 | 6
MC/PE | Rajesh J. | Team Mgmt | Completed | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 1 | 1
MC/PE | Harika N. | Document | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 1 | 1
MC/PE | Harika N. | Document | Pending | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 1 | 1
MC/PE | Harika N. | Analyze | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 1 | 2
MC/PE | Harika N. | Deploy | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2 | 1
MC/PE | Harika N. | Post Production Support | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 3 | 2
MC/PE | Harika N. | Analyze | QA Approved | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 2016-10-13 | 3 | 2
MC/PE | Sujatha V. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Sunil K. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Nandakishore K. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Amulya A. | UT | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 7 | 6
MC/PE | Amulya A. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 2.5
MC/PE | Amulya A. | Idoc Monitoring | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 1 | 0.5
MC/PE | Rajesh J. | Validation | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4 | 4
MC/PE | Rajesh J. | Analyze | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 2
MC/PE | Geethakalyan C. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Nageswararao C. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Satish T. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Satish T. | Vacation | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 9
MC/PE | Baskar L. | TS | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 9 | 8
MC/PE | Abhishek S. | TS | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 7 | 5
MC/PE | Abhishek S. | Meetings | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 1
MC/PE | Abhishek S. | TS | QA Approved | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 3
MC/PE | Manjunath K. | TS Review (Int) | Sent for QA Approval | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 4 | 4
MC/PE | Manjunath K. | Internal Meeting | Completed | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 3 | 1